**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ**

**АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД ЕФРЕМОВ**

**П Р И К А З**

От 19 июня 2020 года № 155

Ефремов

**Об утверждении плана-графика исполнения мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2020-2021 учебный год**

В целях реализации постановления администрации муниципального образования город Ефремов от 09.10.2015 №1757 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов» (с изменениями и дополнениями, внесенными в текст согласно постановлению администрации муниципального образования город Ефремов от 25.02.2020 №253), в соответствии с муниципальной программой повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2016-2020 годы, утвержденной приказом комитета по образованию администрации муниципального образования город Ефремов от 06.09.2016 № 141а, на основании результатов мониторинга качества образования в образовательных организациях Тульской области по результатам ГИА (ЕГЭ и ОГЭ), ВПР, РКР, приказа министерства образования Тульской области от 28.05.2020 №640 «Об утверждении списка школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

1.1. План-график исполнения мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2020-2021 учебный год (далее – План-график) (приложение 1).

1.2. Состав рабочей группы по обеспечению исполнения Плана-графика (приложение 2).

1. Директору МКОУ «СШ №6» Комиссаровой Т.А. обеспечить участие педагогических работников учреждения в муниципальных мероприятиях, направленных на повышения качества образования.
2. Контроль исполнения приказа возложить на Кузнецову Е.Г., заместителя председателя комитета по образованию администрации муниципального образования город Ефремов.

Председатель

комитета по образованию Е.А. Мельник

Исп. Житенева Елена Сергеевна,

МКУ «ЦООД»,

заместитель директора

+7(48741)6-59-96

[elena.zhiteneva@tularegion.org](mailto:elena.zhiteneva@tularegion.org)

Приложение №1

к приказу комитета по образованию

администрации муниципального

образования город Ефремов

от «\_\_\_\_» ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_2020 г. №­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_

**План-график**

**исполнения мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,**

**на 2020-2021 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Срок реализации** | | **Ответственные** |
| 1. | **Проведение мониторингов качества образования в муниципальном образовании город Ефремов** | | | |
| 1.1. | Проведение мониторинга реализации программ повышения качества образования общеобразовательными организациями | Октябрь 2020 г., февраль, июнь 2021 г. | -Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов,  -муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 1.2. | Проведение мониторинга программ развития школ | Октябрь 2020 г. | -Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов,  -муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 1.3. | Проведение мониторинга качества образования в рамках РКР | Декабрь 2020 г., март 2021 г. | -Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов,  -муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 1.4. | Проведение мониторинга качества образования в рамках ФГККО | Январь, июнь 2021 г. | -Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов,  -муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 1.5. | Проведение мониторинга качества образования в рамках ВПР, НИКО | Июнь 2021 г. | -Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов,  -муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| **2.** | **Нормативно-правовое и информационное сопровождение деятельности по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях** | | | |
| 2.1. | Реализация муниципальной программы повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2016-2020 годы | Сентябрь -декабрь 2020 г. | -Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов,  -муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 2.2. | Разработка муниципальной программы повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2021-2025 годы | Декабрь 2020 г. | -Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов ,  -муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 2.3. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, направленных на повышение качества образования | В течение учебного года | -Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов,  -муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| **3.** | **Организационно-методическое сопровождение деятельности по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях** | | | |
| 3.1. | Реализация муниципальной и школьных программ повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | В течение учебного года | -Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов,  -муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 3.2. | Проведение тематических совещаний с администрацией школ по доработке программ повышения качества образования | В течение учебного года | -Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов,  -муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 3.3. | Осуществление консультационного сопровождения программ развития школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | В течение учебного года | -Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов,  -муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| **4.** | **Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях** | | | |
| 4.1. | Выявление профессиональных потребностей в повышении квалификации и профессиональной переподготовке педагогических и управленческих кадров | В течение учебного года | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 4.2. | Организация курсов повышения квалификации учителей школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | В течение учебного года | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| **5.** | **Научно-методическое сопровождение деятельности по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях** | | | |
| 5.1. | Проведение заседаний районных методических объединений заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, учителей начальных классов, учителей-предметников по обмену опытом в вопросах повышения качества образования | Ежеквартально | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.2. | **Муниципальный семинар для заместителей директоров по** учебно-воспитательной работе**, учителей начальных классов, библиотекарей «Оптимизация ресурсов образовательной среды школы в условиях перехода в режим эффективного функционирования»** | Октябрь 2020 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.3. | Муниципальный обучающий семинар для учителей английского языка «Формы организации внеурочной деятельности с обучающимися по английскому языку с учетом специфики Тульского региона» | Октябрь 2020 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.4. | Муниципальный мастер-класс для учителей математики «Методика решения задач с параметрами» | Октябрь 2020 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.5. | Муниципальный семинар для заместителей директоров по воспитательной работе «Формирование социальной активности обучающихся через включение в различные формы деятельности «Российского движения школьников» | Октябрь 2020 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.6. | Муниципальный семинар для учителей физической культуры, технологии, информатики, преподавателей – организаторов ОБЖ «Формирование современных компетенций и навыков у обучающихся по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Октябрь 2020 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.7. | Муниципальный семинар для учителей русского языка и литературы «Современный урок русского языка и литературы с учетом требований ФГОС: подходы, технологии, методы» | Октябрь 2020 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.8. | **Муниципальный семинар для учителей-предметников «Возможности профессионального роста учителя предметов естественнонаучного цикла в условиях сельской школы»** | Ноябрь 2020 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.9. | Муниципальный семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе и учителей начальных классов «Система организации образовательного процесса школы как основа обеспечения доступного образования детей с ОВЗ» | Ноябрь 2020 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.10. | Практикум по решению задач по теме «Оптика» в рамках подготовки к ОГЭ по физике | Ноябрь 2020 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.11. | Муниципальный семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе «Повышение качества образования в классах с низким уровнем мотивации обучения» | Декабрь 2020 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.12. | Муниципальный круглый стол для учителей естественнонаучного цикла и математики «Современная и безопасная цифровая образовательная среда:  новые компетенции педагога» | Декабрь 2020 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.13. | **Муниципальный семинар для учителей-предметников «Современные подходы к формированию мотивации учебной деятельности учащихся через предметы естественнонаучного цикла»** | Декабрь 2020 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.14. | Муниципальный обучающий семинар для учителей английского языка, реализующих спецкурс «Добро пожаловать в Тулу» в рамках приоритетного регионального проекта «Английский для общения» по теме «Использование портала «Виртуальная школа» Тульской области» | Январь 2021 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.15. | Мастер-класс для учителей математики «Формирование читательской и математической грамотности обучающихся в процессе решения практико-ориентированных задач и задач с межпредметным содержанием» | Январь 2021 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.16. | Муниципальный обучающий семинар для учителей истории «Трудные вопросы истории и методика их изучения» | Февраль 2021 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.17. | Муниципальный семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, учителей-предметников «Совершенствование качества образовательного процесса в условиях сельской школы через систему индивидуализации форм обучения» | Февраль 2021 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.18. | Муниципальный семинар по краеведению: «Формы урочной и внеурочной деятельности по краеведению: опыт и результаты» в рамках работы муниципальной базовой площадки МКОУ «СШ №6 | Февраль 2021 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.19. | Муниципальный семинар для учителей технологии «Развитие творческих способностей обучающихся на уроках технологии» | Февраль 2021 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.20. | Семинар для учителей русского языка и литературы «Использование современных образовательных технологий на уроках русского языка и литературы в условиях повышения качества гуманитарного образования» | Февраль 2021 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.21. | Муниципальный круглый стол для молодых педагогов: «Психологическая готовность молодого педагога к образовательной деятельности в условиях инклюзивного образования» | Март 2021 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.22. | Муниципальный семинар для заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов дополнительного образования «Сопровождение детей с ОВЗ. Новые подходы к внеурочной деятельности и дополнительного образования» | Март 2021 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.23. | Муниципальный семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе «Управление качеством образования в образовательной организации в условиях реализации национального проекта «Образование»: анализ, планирование, контроль» | Март 2021 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |
| 5.24. | Подготовка итогового отчета | Июнь 2021 г. | муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» | |

Приложение №2

к приказу комитета по образованию

администрации муниципального

образования город Ефремов

от «\_\_\_\_» ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_2020 г. №­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_

**Состав рабочей группы**

**по обеспечению исполнения Плана-графика**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО** | **Должность** |
|  | Мельник Елена Анатольевна | Председатель комитета по образованию администрации муниципального образования город Ефремов |
|  | Кузнецова Екатерина Геннадьевна | Заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального образования город Ефремов |
|  | Чернышова Валентина Михайловна | Директор муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» |
|  | Житенева Елена Сергеевна | Заместитель директора муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» |